**FOLPSEC First Mobility Report for M1-M6 Project Months**

(April-September 2012)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **To:**  **From:** | **UNWE** | | **UL** | | **UMB** | | **IEIE SB RAS** | | **NSU** | | **TNEU** | | **Total** | |
| plan | **fact** | plan | **fact** | plan | **fact** | plan | **fact** | plan | **fact** | plan | **fact** | **plan** | **fact** |
| **UNWE** | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | **16** | **0** |
| **UL** | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 12 | 1,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | **12** | **1,03** |
| **UMB** | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 9 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | **9** | **4,5** |
| **IEIE SB RAS** | 6 | 1,97 | 6 | 3 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | **12** | **4,97** |
| **NSU** | 10 | 1,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | **10** | **1,35** |
| **TNEU** | 8 | 8 | 6 | 5,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | **x** | **14** | **13,54** |
| **Total** | **24** | **11,32** | **12** | **8,54** | **0** | **0** | **35** | **5,53** | **2** | **0** | **0** | **0** | **73** | **25,39** |