**FOLPSEC Fourth Six-Month Mobility Report for M19-M24 Project Months**

October 2013 – March 2014

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **To:**  **From:** | **UNWE** | | **UL** | | **UMB** | | **IEIE SB RAS** | | **NSU** | | **TNEU** | | **Total** | |
| plan | **fact** | plan | **fact** | plan | **fact** | plan | **fact** | plan | **fact** | plan | **fact** | **plan** | **fact** |
| **UNWE** | x | **x** | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** |
| **UL** | 0 | **0** | x | **x** | 0 | **0** | 6 | **0** | 0 | **0,84** | 0 | **2,07** | **6** | **2,91** |
| **UMB** | 0 | **0** | 0 | **0** | x | **x** | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** |
| **IEIE SB RAS** | 0 | **1,01** | 3 | **0** | 8 | **5,28** | x | **x** | 0 | **0** | 0 | **0** | **11** | **6,29** |
| **NSU** | 4 | **0** | 10 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | x | **x** | 0 | **0** | **14** | **0** |
| **TNEU** | 0 | **0** | 4 | **1,03** | 6 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** | x | **x** | **10** | **1,03** |
| **Total** | **4** | **1,01** | **17** | **1,03** | **14** | **5,28** | **6** | **0** | **0** | **0,84** | **0** | **2,07** | **41** | **10,23** |